## 工作表1
底层技术可行性预研报告
软件/模块/功能名称 |  | HitPaw VideoConverter |  | 版本号 | 2.4.0
负责人 |  | 程州良 |  | 完成时间 | 2022-05-26
预研方案 |  | 使用的技术描述 | 方案流程简易 | 是否验证 | 备注（说明）
技术方案 | instagram profile/story/post 下载 | 采用爬虫和读取cookie技术，将instagram的数据爬取下来 | 是 | 是
可能的风险 |  | 风险描述 | 风险的影响 |  | 备注（说明）
软件的风险 | post/stroys | storys需要firefox chrome 的默认用户登陆才能解析 |  | 是
post若无登陆 firefox chrome 的默认用户，则可能获取不完整
| 视频的分辨率 | 下载获取到的都是图片的分辨率，视频的分辨率可能无法获取 |  | 是
| 稳定性 | 因为是爬虫，若instagram网站规则发生变化，则有可能失效 |  | 是
| 风险沟通（重要） | 提前与产品经理沟通可能存在的风险 | 评估方案风险等级，确定是否需要进行下一步的工作 | 是
兼容性 |  | 兼容性描述 | 兼容性的影响 |  | 备注（说明）
软件的兼容 | 方案1 | 无 | 无 | 是
| 方案2 | 无 | 无 | 是
可移植性 |  | 可移植性描述 | 可移植性的影响 |  | 备注（说明）
软件的可移植性 | 方案1 | 暂时支持windows | 移植性好 | 是 | 后期可移植到
预见性 |  | 预见性描述 | 预见性的影响 |  | 备注（说明）
软件的预见性 | 方案1 | 无 | 无 | 是
| 方案2 | 无 | 无 | 是
扩展性、可维护性 |  | 扩展性、可维护性描述 | 扩展性、可维护性的影响 |  | 备注（说明）
软件的可维护性 | 方案1 | 无 | 无 | 是
| 方案2 | 无 | 无 | 是
模块/方案成本 |  |  | 成本的影响 |  | 备注（说明）
软件的可成本 | 方案1 | 无 | 无 | 是
| 方案2 | 无 | 无 | 是
时间预估 |  | 预估描述 | 预估时间的影响、建议 |  | 备注（说明）
时间预估 | 开发前的时间预估 | 下载instagram profile 2人天 下载instagram post 2人天 下载instagram stories 2人天 调整视频下载接口 1天 总计 7人天 |  | 是
| 风险时间 | mac平台上产品性能可能更差，导致一些和windows不同的现象，从而引发bug，需要注意 | 根据项目的时间周期，相应的预留风险时间。保证突发问题，有足够时间处理。 | 是